## Sheet1
序号 | 模块 | 数据集情况 | 完成情况 | 集成日期 | 备注
1 | 附件1-合同 无结构pdf | 已提供施工EPC合同约600份； 监理，设计及咨询合同约251份； 货物、采购合同0份 | 2023年11月20日已完成施工EPC合同识别的调用接口 | 2023年12月6日在水利平台集成完毕 | 训练货物、采购合同模型需要提供至少100份合同 条款识别要优化提取内容采集字段
2 | 附件2-施工蓝图 半结构pdf | 已提供蓝图右下角图表约410张；共有2个样式： 1. 浙江省水利水电勘测设计院约80张 2. 华东勘测设计研究院有限公司约330张 | 2024年1月5日已完成施工蓝图模型的调用接口 |  | 数据集人名识别需要优化（提供有名字的图片额外数据集或PS数据集增广）段
3 | 附件3-变更联系单 无结构pic | 已提供技术变更联系单约36张图片，存在超过5个样式 | 2023年11月3日完成基础模型代码的调用接口 |  | 技术变更联系单需要确认样式（提供样式数*100的图片）
4 | 附件3-1-设代日志 全结构word | 已提供约4份设代日志文件，包含4张设计代表工作汇报表 | 2023年10月30日完成word解析基础代码的调用接口 |  | 按照目前给出的版式进行开发，需要局限性注明
5 | 附件4-质量检测/混凝土抗压强度 半结构pdf | 已提供约55张混凝土抗压检测报告表，存在1个样式 | 2023年12月26日已完成质量检测/混凝土抗压强度的调用接口 | 2023年2月20日在水利平台集成完毕 | 针对部分识别出错，模型训练还需要至少50张质量检测表
6 | 附件5-质量评定/单元工程评定表 无结构pic | 已提供约1300张质量评定表，存在1个样式 | 2024年1月15日已完成质量评定表模型的调用接口 |  | 原图需要切割出等级评定的区域图片返回
7 | 附件6-隐蔽工程验收 无结构pic | 已提供约8张重要隐蔽单元工程质量等级签证表，存在1个样式 | 2023年11月2日完成初步模型的调用接口 |  | 训练隐蔽工程验收模型还需要至少100张图表 手写体区域切割图片，表头印刷体识别
8 | 附件7-地质超前预报 半结构pdf | 已提供15份地质超前预报文件，存在2个样式： 1. 超前预报简报11份 2. 超前预报4份 | 2023年11月1日完成初步模型的调用接口 |  | 训练地质超前预报模型需要提供至少100份超前预报简报，100份超前预报 雷达图表名提供名单 新增了雷达图页提取（图像分类或关键字提取）
9 | 附件8-围岩类别会签 无结构pic | 已提供约13张围岩类别会签，存在1个样式 | 2023年11月1日完成初步模型的调用接口 |  | 训练围岩类别会签需要提供至少100张围岩类别会签图片
10 | 附件9-（爆破）日志 全结构word | 未提供爆破日志全结构word文件，无法确定样式 | 2023年10月30日完成word解析代码，缺少解析基础样式 |  | 统一格式为PDF处理，该项不进行后续开发
11 | 附件9-（爆破）日志 半结构pdf | 已提供1份爆破日志pdf文件，无法确定样式 | 2023年11月3日完成初步模型的调用接口 |  | 训练爆破日志全结构word需要提供至少100份文件
12 | 附件10-安全日志 无结构pic | 已提供1份文件，8张施工安全检查表，1个样式 | 2023年11月2日完成初步模型的调用接口 |  | 安全日志的施工安全检查表需要提供至少100份图片 内容都为手写体，待业务侧讨论后处理
13 | 附件10-监理旁站 无结构pic | 已提供1份文件，3张旁站监理记录表，1个样式 | 2023年11月2日完成初步模型的调用接口 |  | 安全日志的监理旁站记录表需要提供至少100份图片 内容都为手写体，待业务侧讨论后处理
14 | 附件11-安全监测-拱顶沉降 全结构excel | 已提供5份文件，存在多个样式 | 2023年10月29日完成初步excel解析代码 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果
15 | 附件11-安全监测-拱顶沉降 无结构pic | 未提供数据集，无法确认样式 | 2023年11月2日完成初步模型，缺少解析基础样式 |  | 无图片格式文件输入，该项不进行后续开发
16 | 附件11-安全监测-锚杆应力计 全结构excel | 已提供12份文件，存在多个样式 | 2023年10月29日完成初步excel解析代码 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果
17 | 附件11-安全监测-锚杆应力计 无结构pic | 未提供数据集，无法确认样式 | 2023年11月2日完成初步代码，缺少解析基础样式 |  | 无图片格式文件输入，该项不进行后续开发
18 | 附件11-安全监测-多点位移计 全结构excel | 已提供9份文件，存在多个样式 | 2023年10月29日完成初步excel解析代码 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果
19 | 附件11-安全监测-多点位移计 无结构pic | 未提供数据集，无法确认样式 | 2023年11月2日完成初步代码， 缺少解析基础样式 |  | 无图片格式文件输入，该项不进行后续开发
20 | 附件12-施工月报 无结构pic | 已提供约11张施工月报表，1个样式 | 2023年11月2日完成初步模型的调用接口 |  | 待业务侧讨论后，根据提供数据集数量提出解决方案
21 | 附件13-监理月报 无结构pic | 已提供11份监理月报PDF，无法明确需要提取的内容样式 | 2023年11月3日完成初步模型的调用接口 |  | 待业务侧讨论后，根据提供数据集数量提出解决方案
22 | 附件14-进度款申报/付款审核汇总表 无结构pic | 已提供约200份文件，无图片格式文件，无法明确需要提取的内容样式 | 2023年11月3日完成初步模型的调用接口 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果
23 | 附件15-会务管理 无结构pic | 已提供约32份PDF文件，无图片格式文件 | 2023年11月3日完成初步模型的调用接口 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果
24 | 附件16-大事记 全结构word | 已提供1份文件 | 2023年10月30日完成word解析代码，缺少解析基础样式 |  | 暂缓，等待业务侧讨论结果